## Sheet1
类别 | 坑点 | 典型表现 | 简单解决方案
需求与认知 | 需求不清 | AI反复偏离方向，甚至有时候被 AI 带着跑，忘记自己要做的东西是什么 | 一句话定义用户+问题+核心功能
需求与认知 | 没有MVP意识 | 一开始做全功能，结果发现文件及其庞大，功能之间难以关联，每个功能都是半成品 | 先做最小输入→处理→输出链路
任务拆解 | Prompt过于模糊 | 结果不稳定，做出来的东西和想象不一样 | 明确范围+限制+输出格式
代码管理 | AI 写代码其实是罗里吧嗦的 | 代码太多找不到入口，不知道改哪里 | 先梳理项目结构，设定全局规则
代码管理 | 莫名其妙的重复代码 | 重复代码未删除，导致无论是AI 还是人类程序员都很难对现在的代码进行修改 | 提前确定功能要求，每轮迭代清理旧代码
调试与验证 | 盲信 AI 的交互 | AI说我已经找到问题了，并且完成修改 | 尝试自己去找到问题
调试与验证 | 环境问题当代码问题 | 反复无效修改 | 先检查依赖/环境变量
AI能力误区 | 高估可行性 | AI 说什么都能做，你让他造火箭他都和你说的头头是道 | 人工/专家判断复杂度
AI能力误区 | 接入假AI | 只是预设答案 | 检查API调用
AI能力误区 | 上下文过长幻觉 | 越用到后面发现 AI越弱智 | 拆任务/重开上下文
产品思维 | Demo与产品混淆 | 过度开发，做出来东西偏离原来的目标，也没有验收标准 | 先定义完成标准和阶段目标
数据层 | 没有真实数据 | 看起来能用但没价值（AI 论证产品受众的循环论证，当然不是完全不可以，但是只能作为参考） | 先设计数据结构
数据层 | 没有数据结构设计 | 大量硬编码 | 先定义JSON结构
技术选型 | 实现简单功能代码非常复杂 | 开发效率低，成本高 | 选择最简单方案
部署问题 | 部署成功但不可用 | 白屏/接口失败 | 上线后全面测试
部署问题 | 忽视移动端 | 手机体验差 | 早期适配移动端
部署问题 | 域名备案问题 | 无法上线 | 提前规划基础设施
成本与资源 | 忽视API成本 | 费用或限额问题 | 提前确认价格与额度