软件委托开发合同

甲方（委托方）：上海凭远智通信息咨询有限公司

统一社会信用代码：91310109570826197E

联系人：孙天元

联系电话：13917601444

乙方（开发方）：上海鼓点未来信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310104MAEK6NWJ54

联系人：张天行

联系电话：15102192710

鉴于甲方委托乙方开发“P4家长平台”及“深蓝系统”两款线上平台，乙方具备相应开发能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

## 第一条开发项目概况

1.项目名称及内容：甲方委托乙方开发“P4家长平台”与“深蓝系统”两款线上平台，并按本合同及附件约定交付相应阶段成果；其中，P4家长平台在本合同期限内的交付范围以产品及评测设计成果为限，后续系统开发另行书面约定。

2.技术需求：具体功能模块、界面设计、数据结构等详细要求，以双方签字盖章确认的《产品需求规格书》作为本合同的附件一，与本合同具有同等法律效力；附件一包含本次移交的 Taala Explore 既有功能及代码范围。

3.开发成果：本合同项下的开发成果，是指“深蓝系统”完整前端与后端功能、可稳定运行于约定服务器环境的源代码文件包，以及本合同约定范围内的 Taala Explore 既有功能相关源代码；P4家长平台在本合同期限内的成果为产品需求与评测设计成果，不包含其后续系统开发完成的承诺。

## 第二条交付内容与标准

1.最终交付物：

“深蓝系统”全部且完整的项目源代码，以及 Taala Explore 中职业库、职业问卷体系、简历功能、评测小程序相关的前端、后端、数据库及配置代码；

数据库设计文档及脚本；

系统部署与运维说明文档；

必要的API接口说明文档。 P4家长平台的产品需求文档（PRD）、完整评测题目及报告内容、模块流程说明和可参考的界面/交互设计成果。

2.验收标准：以双方确认的附件一《产品需求规格书》为唯一验收依据。交付成果必须能够满足无重大错误/Bug、功能无缺失、运行稳定的使用要求。

## 第三条开发周期与交付时间

1.里程碑节点（预估）：

2026年____月____日：乙方向甲方发布“深蓝系统”的可体验测试版本（Beta版），供甲方进行阶段性功能核验。

2026年8月31日：乙方向甲方交付“深蓝系统”的全部最终成果（包含全部源代码），并交付本合同约定范围内的 Taala Explore 相关代码及 P4家长平台产品与评测设计成果。

截至2026年8月31日，P4家长平台的后续系统开发不属于本合同已约定的交付范围；双方应不晚于2026年8月10日，结合开发进度及人员安排，书面确认是否由乙方继续承担该后续开发、开发期限、工作范围、费用及验收标准。

如双方确认由乙方继续承担 P4家长平台后续开发，应另行签署补充协议；该部分费用预计为人民币叁万元至伍万元，最终以补充协议约定为准。

2.交付确认：乙方完成交付后，甲方应在5个工作日内组织验收。验收合格后签署书面验收报告；若验收不合格，乙方须在10个工作日内完成修复并重新提交，直至验收通过。

3.具体交付内容及时间点以附件一《产品需求规格书》为准。

## 第四条费用与支付方式

1.合同总金额：人民币壹拾贰万元整（¥120,000.00）。

2.支付节点：

第一期：本合同签订生效后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，即人民币肆万捌仟元整（¥48,000.00）。

第二期：乙方“深蓝系统”Beta版并经甲方初步核验后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00）。

第三期：乙方完成本合同约定的截至2026年8月31日全部交付内容，并经甲方最终验收合格后3个工作日内，甲方向乙方支付合同尾款，即合同总金额的30%，即人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00）。

3.发票开具：

发票类型：乙方应向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票。

开票内容：*软件开发服务费或*信息技术服务费。

开票节点：乙方应在每次付款前，向甲方开具等额、合法的增值税发票。甲方在收到合规发票后，方启动相应付款流程。

4.收款账户：

开户名：上海鼓点未来信息技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司上海市南丹路支行

银行账号：1001047909000151374

## 第五条知识产权归属

1.权利归属：本合同项下产生或按约定移交的所有开发成果，包括但不限于“深蓝系统”的全部源代码、目标代码、技术文档、UI设计图、数据库结构、接口规范及相关算法，以及 Taala Explore 中职业库、职业问卷体系、简历功能、评测小程序相关的代码、数据库结构、配置文件和技术文档，其全部知识产权及相关权益，自甲方付清本合同全款之日起，永久、无限制地归甲方单独所有。

2.原创保证与侵权责任：乙方保证交付的代码均为原创开发，或对引用的开源代码拥有合法使用权，绝不侵犯任何第三方知识产权。若因代码侵权问题导致甲方无法使用、被第三方索赔或卷入诉讼，乙方须承担全部法律责任及甲方因此遭受的全部经济损失，且甲方有权要求乙方退还已支付的全部款项。

3.权利移交：甲方付清本合同全款后，乙方应立即将全部开发成果无保留地移交给甲方，包括本合同明确列明的 Taala Explore 相关代码及其必要的部署、运行资料。甲方申请软件著作权时，乙方须无偿提供必要的申请文件并予以配合。

## 第六条保密义务

1.保密范围：双方对在合作中获知的对方商业秘密、技术资料、源代码、数据、经营信息等一切未公开信息，负有严格保密义务。

2.保密期限：本合同的保密义务为永久，不因合同的变更、解除或终止而失效。

## 第七条违约责任

1.乙方逾期交付：除因甲方原因、不可抗力或双方书面确认的变更外，乙方未能按本合同约定完成截至2026年8月31日的交付内容的，每逾期一日，应按合同总金额千分之五的比例向甲方支付违约金；但 P4家长平台后续系统开发应以双方另行签署的补充协议为准。

2.甲方逾期付款：若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应按未付金额千分之五的比例向乙方支付滞纳金。

## 第八条争议解决

因本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第九条其他

1.本合同附件《产品需求规格书》是本合同不可分割的组成部分；附件中列明的 Taala Explore 既有功能及代码移交范围，均属于本合同约定交付内容。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字并加盖公章（或按手印）之日起生效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章/签字）：____上海凭远智通信息咨询有限公司____

日期：2026年____月____日

乙方（盖章/签字）：鼓点未来

日期：2026年____月____日

附件一：产品需求规格书

甲方（委托方）：上海凭远智通信息咨询有限公司

统一社会信用代码：91310109570826197E

联系人：孙天元

联系电话：13917601444

乙方（开发方）：上海鼓点未来信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310104MAEK6NWJ54

联系人：张天行

联系电话：15102192710

## 一、范围界定

本合同约定的开发及移交范围为下文功能需求清单所列全部内容。未列入本附件的功能需求，不包含在本合同开发范围内，甲方不得据此要求乙方交付或据此主张乙方违约；但本附件明确列明的 Taala Explore 既有功能相关代码，属于本合同交付范围。

## 二、功能需求清单

1.“深蓝系统”评测模块：包含既有功能的完整可运行代码及其必要配置。

2.“深蓝系统”用户注册登录模块：包含既有功能的完整可运行代码及其必要配置。

3.“深蓝系统”个人信息维护模块：包含既有功能的完整可运行代码及其必要配置。

4.“深蓝系统”资讯/岗位信息模块：包含既有功能的完整可运行代码及其必要配置。

（“深蓝系统”简历系统模块已纳入第6项 Taala Explore 相关代码交付范围。）

5.“P4家长平台”产品与评测设计成果：包括产品需求文档（PRD）、评测题目、报告内容、模块流程说明及可参考的界面/交互设计成果；不包含截至2026年8月31日后的系统开发。

6.Taala Explore 既有功能相关代码：职业库、职业问卷体系、简历功能及评测小程序的前端、后端、数据库、配置文件及必要技术文档。

（P4家长平台的界面/交互设计成果详见第5项。）